## Sheet1
工作天数
数据库设计 | 权限管理 |  | 1
| 用户管理 |  | 0.5
| 测报点管理 |  | 1
| 病虫害管理 |  | 0.5
| 字段管理 |  | 0.5
| 上报表格管理 |  | 1
| 上报数据管理 |  | 1
| 任务管理 |  | 1
| 地区管理 |  | 1
| 直属单位管理 |  | 0.5
| 动态信息管理 |  | 1
| 通知管理 |  | 0.5
| 用户手册、意见反馈、帮助信息等 |  | 0.5 | 10
WebService | 用户登录 |  | 1
| 省市县等地区信息的调取 |  | 2
| 测报点调取 |  | 2
| 病虫害调取 |  | 2
| 测报员调取 |  | 2
| 上报表格调取 |  | 3
| 用户信息调取 |  | 1
| 病虫害上报 |  | 3
| 动态信息上报 |  | 1
| 工作任务调取 |  | 3
| 统计信息的调取 |  | 1
| 预警信息的上报 |  | 1
| 上报历史数据的调取 |  | 3
| 用户手册、意见反馈、帮助信息调取 |  | 1 | 26
管理后台 | 系统设置 | 角色设置 | 3
|  | 地区管理 | 2
|  | 直属单位设置 | 2
|  | 用户管理 | 2
|  | 字段设置 | 3
|  | 表格管理 | 4
|  | 系统回复 | 6
| 病虫管理 | 调取已有的第三方数据来新增病虫害 | 4
|  | 测报表格的导入(包括模板下载） | 2
|  | 主页面(查询、新增、删除病虫害) | 4
|  | 测报表格查询 | 2
|  | 测报表格批量导入 | 3
| 测报点管理 | 新增测报点 | 3
|  | 批量导入测报点 | 2
|  | 批量导出测报点 | 2
|  | 主页面(查询、批量删除、修改) | 3
| 上报数据管理 | 主页面(查询、批量删除) | 3
|  | 导入上报数据 | 4
|  | 批量导出上报数据 | 4
|  | 上报数据的查看 | 3
|  | 上报数据的修改 | 2
|  | 上报数据的审核和反审核 | 4
| 统计分析 | 汇总统计主页面 | 3
|  | 汇总统计-导出Excel | 2
|  | 折线图统计 | 3
|  | 柱状图统计 | 3
| 工作管理 | 测报计划主页面(查询、删除) | 2
|  | 新增测报计划 | 2
|  | 临时工作 | 2
|  | 管理办法(查询、新增) | 2
|  | 上级通知 | 2
|  | 下级通知主页面 | 2
|  | 下级通知发布、修改、删除 | 2
| 动态数据 |  | 5
| 病虫预警 |  | 5 | 102
Android 手机端 主要更改跟Service通信的部分和数据库更改的部分 | 管理员 | 测报点信息 | 0.5
|  | 病虫害信息 | 0.5
|  | 工作安排 | 2
|  | 动态数据管理 | 2
|  | 折线图分析 | 0.5
|  | 柱状图分析 | 0.5
|  | 预警信息审核 | 0.5
|  | 测报点历史上报信息 | 2
|  | 测报员管理 | 0.5
|  | 通知 | 0.5
| 测报员 | 数据上报 | 2
|  | 我的工作 - 常规测报工作 | 0.5
|  | 我的工作 - 临时测报工作 | 0.5
|  | 历史上报查询 - 已完成工作 | 2
|  | 历史上报查询 - 待审核工作 | 2
|  | 历史上报查询 - 未上报工作 | 2
|  | 历史上报查询 - 未完成工作 | 2
|  | 预警信息审报 - 测报点 | 0.5
|  | 预警信息审报 - 病虫害 | 0.5
|  | 测报点管理 | 0.5
| 在一期出现的问题 | 耗电量太大的问题 | 1
|  | 当手机解锁时，系统崩溃的问题 | 1
|  | home键点击后，进入后台运行。当重新开始时，系统不需要重新开始，直接进入点击home键前的界面 | 1
|  | 数据同步速度慢的问题 | 2 | 27
|  | 合计 | 165 | 一个月：25工作天